## Leyenda
Gestión de pruebas – HU-004 Registro de mermas justificadas
Sistema web de control de inventario – Representaciones Martín S.A.C. · Sprint 1 · PC 9 y PC 10
Hoja | Contenido
Casos de Prueba | PC 9: catálogo de casos con prioridad, datos de prueba, pasos, resultado esperado y criterio de aceptación de HU-004.
Ejecución | PC 10: cada ejecución real (ciclo 1 y ciclo 2) con fecha, herramienta, resultado obtenido, estado, defecto asociado y ruta de la evidencia en el repositorio.
Defectos | PC 10: defectos detectados, con severidad, prioridad, caso que los detectó, corrección (commit) y estado.
Resumen | Indicadores calculados con fórmulas a partir de las otras hojas (se actualizan solos al editar).
Celdas amarillas | Campos editables por el equipo: Responsable (propuesto) en Ejecución y Responsable en Defectos. El resto proviene de las evidencias reales y no debe modificarse.
Prioridad | Alta = bloquea el criterio de aceptación o la seguridad · Media = afecta una regla de negocio secundaria · Baja = estética o de bajo impacto.
Severidad (defectos) | Alta = pérdida de datos, seguridad o funcionalidad principal · Media = regla de negocio incorrecta con alternativa · Baja = impacto menor.
Estado (ejecución) | Aprobado · Fallido · Bloqueado.
Estado (defectos) | Abierto · Corregido · Cerrado (corregido y verificado) · Diferido (fuera del alcance del Sprint 1).
Ciclo | Ciclo 1 = primera ejecución · Ciclo 2 = re-ejecución tras corregir los defectos (regresión) · Ciclo 3 = verificación de DEF-10 tras habilitar TCP/IP (25/10/2026).
Criterios de aceptación | CA-1 y CA-2 provienen de la HU-004 del informe. CA-3, CA-4 y CA-5 se añadieron en el refinamiento del Sprint 1.
CA-1 | Motivo y justificación técnica obligatorios antes de descontar el stock
CA-2 | La bitácora registra fecha, hora, cantidad, motivo y usuario responsable
CA-3 | No se permite dejar stock negativo ni ajustar productos dados de baja
CA-4 | Solo Administrador y Encargado de Almacén registran ajustes; Gerencia solo consulta
CA-5 | Cada ajuste queda trazado con folio único, movimiento y asiento de Kardex
Cómo reproducir | npm run db:pruebas:reset → npm run server:pruebas → npm run dev → npm test · npm run test:api · npm run test:e2e (ver README del repositorio).
Herramientas | Vitest 3 (unitarias, cobertura v8), Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 (funcionales), Node.js fetch (API), SQL Server 2025 local.
Generado | Desde las evidencias en pruebas/evidencias/ el 2026-10-24 19:33 (hora de Lima).

## Casos de Prueba
PC 9 – Casos de prueba de la HU-004 (y regresión de modelos)
Fuente: tests/e2e, tests/api y tests/unit del repositorio. Prioridad según la leyenda.
ID | ID en el script | Título | Tipo | Técnica de diseño | Prioridad | Criterio de aceptación | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Automatización
CP-HU4-01 | CPF-01 | Registrar una merma justificada (flujo principal) | Funcional E2E | Flujo principal (caso de uso) | Alta | CA-1, CA-5 | Ambiente de pruebas: npm run db:pruebas:reset, npm run server:pruebas y npm run dev. Usuario almacen@rep-martin.com con la contraseña de prueba. | Producto MEL-VES-ROB-18; tipo MERMA_DANO; cantidad 2; motivo predefinido; justificación "Prueba automatizada: esquina desportillada por montacargas en el rack A-P01-R01" | 1. Iniciar sesión. 2. Abrir "Ajustes y Mermas". 3. Pulsar "Registrar Ajuste o Merma". 4. Completar el formulario. 5. Pulsar "Asentar Ajuste en Inventario". | Mensaje "Ajuste AJU-AAAA-NNNNN registrado. Stock: N → N-2" y nueva fila en el historial con el folio y el SKU. | Selenium: tests/e2e/ajustes.e2e.js
CP-HU4-02 | CPF-02 | Rechazar una justificación técnica demasiado corta | Funcional E2E | Partición de equivalencia (inválida) | Alta | CA-1 | Ambiente de pruebas: npm run db:pruebas:reset, npm run server:pruebas y npm run dev. Usuario almacen@rep-martin.com con la contraseña de prueba. | Justificación "roto" (4 caracteres) | 1. Abrir el formulario. 2. Escribir la justificación corta. 3. Pulsar "Asentar". | Mensaje "La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres." y ningún ajuste nuevo. | Selenium: tests/e2e/ajustes.e2e.js
CP-HU4-03 | CPF-03 | Impedir descontar más que el stock disponible | Funcional E2E | Valor límite | Alta | CA-3 | Ambiente de pruebas: npm run db:pruebas:reset, npm run server:pruebas y npm run dev. Usuario almacen@rep-martin.com con la contraseña de prueba. | Producto HER-BIS-CAN-35 (stock 1); cantidad 2 | 1. Abrir el formulario. 2. Elegir el producto y cantidad 2. 3. Pulsar "Asentar". | Mensaje "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." sin registrar el ajuste. | Selenium: tests/e2e/ajustes.e2e.js
CP-HU4-04 | API-01 | Merma válida registrada por Encargado de Almacén | API | Partición de equivalencia (válida) | Alta | CA-1, CA-5 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | POST /api/ajustes {productoId MEL-VES-ROB-18, MERMA_DANO, 2, motivo, justificación} | Enviar la petición con el token de almacen@rep-martin.com y consultar el stock. | HTTP 201 y stock disminuye en 2. | npm run test:api
CP-HU4-05 | API-02 | Dos mermas seguidas del mismo producto generan folios distintos | API | Prueba de regresión (DEF-01) | Media | CA-5 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Misma petición de CP-HU4-04 enviada dos veces en el mismo minuto | Enviar dos peticiones consecutivas. | Ambas HTTP 201 con folios AJU distintos. | npm run test:api
CP-HU4-06 | API-03 | Justificación técnica vacía | API | Partición de equivalencia (inválida) | Alta | CA-1 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | detalle = " " | Enviar la petición. | HTTP 400 "La justificación técnica es obligatoria." | npm run test:api
CP-HU4-07 | API-04 | Justificación de menos de 10 caracteres | API | Valor límite | Media | CA-1 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | detalle = "roto" | Enviar la petición. | HTTP 400 "...al menos 10 caracteres." | npm run test:api
CP-HU4-08 | API-05 | Cantidad 0 | API | Valor límite | Media | CA-3 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | cantidad = 0 | Enviar la petición. | HTTP 400 "La cantidad del ajuste debe ser un número entero mayor a 0." | npm run test:api
CP-HU4-09 | API-06 | Descontar más que el stock disponible | API | Valor límite | Alta | CA-3 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Producto HER-BIS-CAN-35 (stock 1); cantidad 2 | Enviar la petición. | HTTP 400 "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." | npm run test:api
CP-HU4-10 | API-07 | Ajuste sobre un producto dado de baja | API | Partición de equivalencia (inválida) | Media | CA-3 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Producto HER-PEG-EXT-01 (Activo = 0) | Enviar la petición. | HTTP 400 "El producto especificado no existe o está inactivo." | npm run test:api
CP-HU4-11 | API-08 | Rol Gerencia intenta registrar un ajuste | API | Control de acceso (RBAC) | Alta | CA-4 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Token de gerencia@rep-martin.com | Enviar la petición. | HTTP 403 "No tiene permisos para esta acción." | npm run test:api
CP-HU4-12 | API-09 | Petición sin sesión | API | Control de acceso | Alta | CA-4 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Sin cabecera Authorization | Enviar la petición. | HTTP 401 "Sesión no iniciada." | npm run test:api
CP-HU4-13 | API-10 | Sobrante incrementa el stock | API | Partición de equivalencia (válida) | Media | CA-5 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | tipo SOBRANTE; cantidad 5 | Enviar la petición y consultar el stock. | HTTP 201 y stock aumenta en 5. | npm run test:api
CP-HU4-14 | API-11 | Gerencia consulta el historial de ajustes | API | Control de acceso (lectura) | Media | CA-4, CA-5 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | GET /api/ajustes con token de gerencia | Consultar el historial. | HTTP 200 e incluye los folios registrados. | npm run test:api
CP-HU4-15 | API-12 | Cada ajuste genera su asiento de Kardex | API | Integración | Alta | CA-5 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Folios registrados en CP-HU4-04, 05 y 13 | Consultar GET /api/kardex. | Un asiento por folio AJU. | npm run test:api
CP-HU4-16 | API-13 | La bitácora registra fecha, hora, cantidad, motivo y usuario | API | Integración (consulta a BD) | Alta | CA-2 | npm run db:pruebas:reset y npm run server:pruebas. | Folios registrados en la ejecución | Consultar BitacoraAuditoria en la base de pruebas. | La descripción incluye cantidad, motivo y SKU real; registra fecha/hora y usuario. | npm run test:api
CP-UT-01 | adjustmentRules.test.js | Validación del servidor para ajustes (validateAdjustmentInput) | Unitaria | Partición de equivalencia y valores límite | Alta | CA-1, CA-3, CA-4 | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | Tipos válidos/inválidos, cantidades 0, -1, 2.5, 100000, 100001, textos vacíos, justificación de 9/10/500/501 caracteres | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest
CP-UT-02 | AdjustmentModel.test.js | Validación previa en el navegador (AdjustmentModel) | Unitaria | Valores límite | Alta | CA-1, CA-3 | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | Descontar todo el stock, más del stock, sobrantes con stock 0 | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest
CP-UT-03 | MovementModel.test.js | Movimientos y asientos de Kardex | Unitaria | Casos de borde | Media | CA-5 | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | Cantidad decimal 2.5, tipo desconocido TRASLADO, salidas mayores al stock | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest
CP-UT-04 | ProductModel.test.js | Validación del catálogo de productos | Unitaria | Casos de borde | Media | — (HU-002) | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | Precio "abc", stock mínimo "diez", stock máximo vacío, precio igual al costo | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest
CP-UT-05 | OrderModel.test.js | Totales de órdenes de compra | Unitaria | Casos de borde | Baja | — (RF-13) | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | 3 × S/ 0.10 (error de coma flotante) | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest
CP-UT-06 | seguridad.test.js | Contraseñas bcrypt, tokens y folios aleatorios | Unitaria | Propiedades de seguridad | Media | — (RF-01, RF-02) | npm install. No requiere base de datos ni navegador. | 200 contraseñas temporales, 20 000 dígitos aleatorios | npm test | Todas las pruebas del archivo pasan. | Vitest

## Ejecución
PC 10 – Registro de ejecución de los casos
Cada fila corresponde a una ejecución real; la evidencia es la ruta del archivo en el repositorio. Fechas en hora de Lima.
ID ejecución | ID caso | Ciclo | Fecha y hora | Herramienta | Responsable (propuesto) | Ambiente | Resultado obtenido | Estado | Defecto asociado | Evidencia
EJ-001 | CP-UT-01 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 45/45 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-002 | CP-UT-02 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 15/15 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-003 | CP-UT-03 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 13/15 pruebas correctas. Fallan: rechaza una cantidad decimal; rechaza un tipo de movimiento desconocido | Fallido | DEF-05, DEF-06 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-004 | CP-UT-04 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 15/19 pruebas correctas. Fallan: rechaza precioVenta no numérico (abc); rechaza costoCompra no numérico (abc); rechaza stockMinimo no numérico (diez); rechaza stockMaximo no numérico (undefined) | Fallido | DEF-04 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-005 | CP-UT-05 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3/4 pruebas correctas. Fallan: redondea el subtotal a céntimos | Fallido | DEF-07 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-006 | CP-UT-06 | 1 | 2026-10-23 23:57 | Vitest 3 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 8/8 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-1.json
EJ-007 | CP-UT-01 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 45/45 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-008 | CP-UT-02 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 15/15 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-009 | CP-UT-03 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 15/15 pruebas correctas | Aprobado | DEF-05, DEF-06 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-010 | CP-UT-04 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 19/19 pruebas correctas | Aprobado | DEF-04 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-011 | CP-UT-05 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 4/4 pruebas correctas | Aprobado | DEF-07 | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-012 | CP-UT-06 | 2 | 2026-10-23 23:58 | Vitest 3 + cobertura v8 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 8/8 pruebas correctas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt
EJ-013 | CP-HU4-01 | 1 | 2026-10-24 00:01 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | AJU-2026-00002 registrado; stock 95 → 93; historial 1 → 2 filas Observación: la captura muestra la fecha con -5 h (DEF-08). | Aprobado | DEF-08 | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/01-login.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/02-modulo-ajustes.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/03-formulario-merma.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/04-merma-registrada.png
EJ-014 | CP-HU4-02 | 1 | 2026-10-24 00:01 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Mensaje mostrado: "La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/05-error-justificacion-corta.png
EJ-015 | CP-HU4-03 | 1 | 2026-10-24 00:01 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Stock 1, solicitado 2: "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-00-53/06-error-stock-insuficiente.png
EJ-016 | CP-HU4-01 | 2 | 2026-10-24 00:02 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | AJU-2026-00002 registrado; stock 95 → 93; historial 1 → 2 filas | Aprobado | DEF-08 | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/01-login.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/02-modulo-ajustes.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/03-formulario-merma.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/04-merma-registrada.png
EJ-017 | CP-HU4-02 | 2 | 2026-10-24 00:02 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Mensaje mostrado: "La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/05-error-justificacion-corta.png
EJ-018 | CP-HU4-03 | 2 | 2026-10-24 00:02 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Stock 1, solicitado 2: "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-02-31/06-error-stock-insuficiente.png
EJ-019 | CP-HU4-01 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | AJU-2026-00005 registrado; stock 96 → 94; historial 4 → 5 filas | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/01-login.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/02-modulo-ajustes.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/03-formulario-merma.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/04-merma-registrada.png
EJ-020 | CP-HU4-02 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Mensaje mostrado: "La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/05-error-justificacion-corta.png
EJ-021 | CP-HU4-03 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Stock 1, solicitado 2: "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-24T05-08-29/06-error-stock-insuficiente.png
EJ-022 | CP-HU4-01 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | AJU-2026-00005 registrado; stock 96 → 94; historial 4 → 5 filas Verificación de DEF-10: puerto 1433 y pool de 10 conexiones. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/01-login.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/02-modulo-ajustes.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/03-formulario-merma.png pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/04-merma-registrada.png
EJ-023 | CP-HU4-02 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Mensaje mostrado: "La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres." Verificación de DEF-10: puerto 1433 y pool de 10 conexiones. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/05-error-justificacion-corta.png
EJ-024 | CP-HU4-03 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Selenium WebDriver 4.51.0 + MicrosoftEdge 156.0.4314.42 | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | Stock 1, solicitado 2: "No se puede descontar más del stock actual (1 unid.)." Verificación de DEF-10: puerto 1433 y pool de 10 conexiones. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc08/2026-10-25T00-32-11/06-error-stock-insuficiente.png
EJ-025 | CP-HU4-04 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; Ajuste AJU-2026-00002 registrado. Stock: 95 → 93.; stock 95 → 93 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-026 | CP-HU4-05 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; folios AJU-2026-00002 y AJU-2026-00003 | Aprobado | DEF-01 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-027 | CP-HU4-06 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica es obligatoria. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-028 | CP-HU4-07 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-029 | CP-HU4-08 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La cantidad del ajuste debe ser un número entero mayor a 0. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-030 | CP-HU4-09 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; No se puede descontar más del stock actual (1 unid.). | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-031 | CP-HU4-10 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; El producto especificado no existe o está inactivo. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-032 | CP-HU4-11 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 403; No tiene permisos para esta acción. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-033 | CP-HU4-12 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 401; Sesión no iniciada. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-034 | CP-HU4-13 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; stock 91 → 96 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-035 | CP-HU4-14 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 200; 4 ajustes; incluye AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004: true | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-036 | CP-HU4-15 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3 asientos: AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-037 | CP-HU4-16 | 1 | 2026-10-24 00:06 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 0 registros; ej.: MOVIMIENTO_MERMA por Jorge Luis Paredes Soto el 2026-10-24T05:06:08.750Z — Producto: Tablero Melamina Vesto Roble Cendra 18mm (SKU: 1), Cantidad: 2, Stock Anterior: 95, Stock Nuevo: 93, Doc: AJU-2026-00002 | Fallido | DEF-09 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-06-39.json
EJ-038 | CP-HU4-04 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; Ajuste AJU-2026-00002 registrado. Stock: 95 → 93.; stock 95 → 93 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-039 | CP-HU4-05 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; folios AJU-2026-00002 y AJU-2026-00003 | Aprobado | DEF-01 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-040 | CP-HU4-06 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica es obligatoria. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-041 | CP-HU4-07 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-042 | CP-HU4-08 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La cantidad del ajuste debe ser un número entero mayor a 0. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-043 | CP-HU4-09 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; No se puede descontar más del stock actual (1 unid.). | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-044 | CP-HU4-10 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; El producto especificado no existe o está inactivo. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-045 | CP-HU4-11 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 403; No tiene permisos para esta acción. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-046 | CP-HU4-12 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 401; Sesión no iniciada. | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-047 | CP-HU4-13 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; stock 91 → 96 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-048 | CP-HU4-14 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 200; 4 ajustes; incluye AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004: true | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-049 | CP-HU4-15 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3 asientos: AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004 | Aprobado |  | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-050 | CP-HU4-16 | 2 | 2026-10-24 00:08 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3 registros; ej.: MOVIMIENTO_MERMA por Jorge Luis Paredes Soto el 2026-10-24T05:07:51.781Z — Producto: Tablero Melamina Vesto Roble Cendra 18mm (SKU: MEL-VES-ROB-18), Cantidad: 2, Stock Anterior: 95, Stock Nuevo: 93, Doc: AJU-2026-00002 ¦ [Ajuste] Tablero desportillado: Golpe de montacargas en la esquina durante la descarga | Aprobado | DEF-09 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-24T05-08-27.json
EJ-051 | CP-HU4-04 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; Ajuste AJU-2026-00002 registrado. Stock: 95 → 93.; stock 95 → 93 | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-052 | CP-HU4-05 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; folios AJU-2026-00002 y AJU-2026-00003 | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-053 | CP-HU4-06 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica es obligatoria. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-054 | CP-HU4-07 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La justificación técnica debe tener al menos 10 caracteres. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-055 | CP-HU4-08 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; La cantidad del ajuste debe ser un número entero mayor a 0. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-056 | CP-HU4-09 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; No se puede descontar más del stock actual (1 unid.). | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-057 | CP-HU4-10 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 400; El producto especificado no existe o está inactivo. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-058 | CP-HU4-11 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 403; No tiene permisos para esta acción. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-059 | CP-HU4-12 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 401; Sesión no iniciada. | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-060 | CP-HU4-13 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 201; stock 91 → 96 | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-061 | CP-HU4-14 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 200; 4 ajustes; incluye AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004: true | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-062 | CP-HU4-15 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3 asientos: AJU-2026-00002, AJU-2026-00003, AJU-2026-00004 | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json
EJ-063 | CP-HU4-16 | 3 | 2026-10-24 19:32 | Node.js fetch (tests/api/ajustes.api.js) | Alvaro Mendoza (QA) | Local: RepresentacionesMartinDB_Pruebas + Edge | 3 registros; ej.: MOVIMIENTO_MERMA por Jorge Luis Paredes Soto el 2026-10-25T00:32:06.780Z — Producto: Tablero Melamina Vesto Roble Cendra 18mm (SKU: MEL-VES-ROB-18), Cantidad: 2, Stock Anterior: 95, Stock Nuevo: 93, Doc: AJU-2026-00002 ¦ [Ajuste] Tablero desportillado: Golpe de montacargas en la esquina durante la descarga | Aprobado | DEF-10 | pruebas/evidencias/pc10/api-2026-10-25T00-32-07.json

## Defectos
PC 10 – Registro de defectos
Defectos detectados durante el Sprint 1. "Diferido" = fuera del alcance de HU-004, asignado al Sprint 2.
ID | Título | Descripción | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Severidad | Prioridad | Detectado por | Caso relacionado | Fecha detección | Corrección | Fecha corrección | Responsable (propuesto) | Estado
DEF-01 | El folio del ajuste podía repetirse y violar la restricción UNIQUE | sp_AjusteInventarioManual generaba el folio como AJU-fechaHoraMinuto-IdProducto; dos ajustes del mismo producto en el mismo minuto chocaban con la restricción UNIQUE de NumeroAjuste. | Registrar dos mermas del mismo producto dentro del mismo minuto. | Ambos ajustes se registran con folios distintos. | El segundo ajuste fallaba con error de clave duplicada. | Media | Alta | Revisión estática del procedimiento (PC 5) | CP-HU4-05 | 2026-10-23 | Folio AJU-AAAA-NNNNN derivado del IdAjuste (commit 021c96a) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-02 | El ajuste no se guardaba en la base de datos | El registro de la merma (folio, motivo, justificación, responsable) solo se guardaba en el navegador (localStorage); en SQL Server solo llegaba el movimiento de stock. | Registrar una merma y consultar la tabla AjustesInventario. | El ajuste queda guardado en AjustesInventario. | La tabla no contenía el ajuste; el historial se perdía al cambiar de navegador. | Alta | Alta | Análisis de la HU-004 (PC 5) | CP-HU4-01, CP-HU4-14 | 2026-10-23 | API POST /api/ajustes + sp_AjusteInventarioManual y pantalla conectada (commits 021c96a, f14c9c5) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-03 | La justificación técnica no era obligatoria fuera de la pantalla | Solo el formulario exigía la justificación; el controlador y los datos aceptaban ajustes sin ella, incumpliendo HU-004 CA-1. | Enviar un ajuste sin justificación sin pasar por el formulario. | Se rechaza el ajuste. | Se aceptaba el ajuste sin justificación. | Media | Alta | Análisis de la HU-004 (PC 5) | CP-HU4-02, CP-HU4-06, CP-HU4-07 | 2026-10-23 | Validación en servidor (adjustmentRules.js), en el procedimiento y en AdjustmentModel (commits 021c96a, f14c9c5) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-04 | ProductModel.validate aceptaba valores no numéricos | Number("abc") es NaN y toda comparación con NaN es falsa, por lo que precio, costo y stocks no numéricos pasaban la validación. | Validar un producto con precioVenta = "abc". | Validación rechazada. | isValid = true. | Media | Media | Prueba unitaria CP-UT-04 (ciclo 1) | CP-UT-04 | 2026-10-23 | Validación con Number.isFinite / Number.isInteger (commit ff54c55) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-05 | MovementModel aceptaba cantidades decimales | El mensaje exige "número entero" pero se aceptaba 2.5 planchas. | Validar una salida de 2.5 unidades. | Validación rechazada. | isValid = true. | Media | Media | Prueba unitaria CP-UT-03 (ciclo 1) | CP-UT-03 | 2026-10-23 | Number.isInteger (commit ff54c55) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-06 | MovementModel aceptaba tipos de movimiento desconocidos | Un tipo como TRASLADO pasaba la validación y createMovementRecord restaba la cantidad del stock. | Validar un movimiento de tipo TRASLADO con cantidad 50. | Validación rechazada. | isValid = true (y luego se descontaba el stock). | Media | Media | Prueba unitaria CP-UT-03 (ciclo 1) | CP-UT-03 | 2026-10-23 | Error "Tipo de movimiento no reconocido." (commit ff54c55) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-07 | El subtotal de las órdenes de compra no se redondeaba | Errores de coma flotante en importes (3 × 0.10 = 0.30000000000000004). | Calcular los totales de 3 unidades a S/ 0.10. | Subtotal 0.30. | Subtotal 0.30000000000000004. | Baja | Baja | Prueba unitaria CP-UT-05 (ciclo 1) | CP-UT-05 | 2026-10-23 | Redondeo a céntimos (commit ff54c55) | 2026-10-23 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-08 | Las fechas se mostraban con 5 horas de desfase (SQL Server local) | SYSDATETIME() guarda la hora local de Lima, pero el driver mssql la interpretaba como UTC y el navegador restaba 5 horas. | Registrar un ajuste a las 00:01 del 24/10 y ver el historial. | Fecha 24/10/2026 00:01. | Fecha 23/10/2026 19:01 (ver evidencia de CPF-01, ciclo 1). | Media | Media | Revisión de la evidencia de Selenium CP-HU4-01 (ciclo 1) | CP-HU4-01 | 2026-10-24 | Opción DB_USE_UTC=false para SQL Server local (commit afb2f9b) | 2026-10-24 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-09 | La bitácora no registraba el motivo ni el SKU real | sp_RegistrarMovimiento escribía el IdProducto con la etiqueta "SKU" y no incluía el motivo del ajuste, incumpliendo HU-004 CA-2. | Registrar un ajuste y consultar BitacoraAuditoria. | Descripción con SKU real, cantidad y motivo. | "(SKU: 1)" y sin motivo (ver api-2026-10-24T05-06-39.json). | Media | Alta | Prueba de API CP-HU4-16 (ciclo 1) | CP-HU4-16 | 2026-10-24 | Descripción con CodigoSKU y observación (commit b4e05f0) | 2026-10-24 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-10 | Ambiente local: SQL Server sin TCP/IP, solo acepta 1 conexión | El proyecto se conectaba al puerto 1434, que es la conexión de administrador dedicada (DAC): admite una sola conexión y solo a usuarios sysadmin. Con la web abierta, las conexiones simultáneas se cortaban (ECONNRESET). | Abrir la web con la API local y navegar (varias peticiones simultáneas). | Todas las peticiones responden. | Error 500 y "Connection lost - read ECONNRESET". | Alta | Alta | Verificación manual de la PC 6 | CP-HU4-01 a CP-HU4-16 (ciclo 3) | 2026-10-23 | TCP/IP habilitado en MSSQLSERVER (puerto 1433); configuración y plantillas con DB_PORT=1433 y sin DB_POOL_MAX (commit ac88fe7). Recomendado además: usuario de BD local sin rol sysadmin. | 2026-10-25 | Kevin Llacchua | Cerrado
DEF-11 | El Kardex no calcula el costo promedio ponderado | sp_RegistrarMovimiento y el frontend guardan como "costo promedio" el costo del último movimiento, no el promedio ponderado que exige HU-005. | Registrar dos entradas con costos distintos y revisar el Kardex. | Costo promedio ponderado de las existencias. | Costo unitario del último movimiento. | Alta | Media | Revisión de código durante PC 5 | — (HU-005, Sprint 2) | 2026-10-23 | Diferido al Sprint 2 (HU-005). |  | Kevin Llacchua | Diferido
DEF-12 | HU-005 sin filtro por fechas ni exportación a Excel/PDF | La vista de Kardex exporta CSV e imprime, pero no filtra por rango de fechas ni exporta Excel/PDF como pide HU-005. | Abrir Kardex y buscar el filtro de fechas. | Filtro por rango y exportación Excel/PDF. | No existe el filtro; solo CSV e impresión. | Media | Media | Revisión de HU vs. aplicación | — (HU-005, Sprint 2) | 2026-10-23 | Diferido al Sprint 2 (HU-005). |  | Kevin Llacchua | Diferido
DEF-13 | HU-003 no impide asignar mercadería a un rack con sobrepeso | La vista de racks marca el sobrepeso en pantalla, pero no bloquea la asignación como exige HU-003. | Asignar a un rack un lote que supere su capacidad en kg. | Asignación denegada con alerta. | Solo se resalta; no hay bloqueo. | Media | Media | Revisión de HU vs. aplicación | — (HU-003, Sprint 2) | 2026-10-23 | Diferido al Sprint 2 (HU-003). |  | Kevin Llacchua | Diferido
DEF-14 | HU-002: crear, editar y dar de baja productos no se guarda en la base | Las operaciones del catálogo se guardan solo en el navegador; la API solo expone la consulta de productos. | Crear un producto y consultar la tabla Productos. | El producto queda en SQL Server. | Solo existe en el navegador. | Alta | Alta | Revisión de HU vs. aplicación | — (HU-002, Sprint 2) | 2026-10-23 | Diferido al Sprint 2 (HU-002). |  | Kevin Llacchua | Diferido

## Resumen
Resumen de calidad – Sprint 1 (HU-004)
Fórmulas sobre las hojas Casos de Prueba, Ejecución y Defectos.
Casos de prueba (PC 9) | Total
Casos diseñados | 22
Prioridad Alta | 12
Prioridad Media | 9
Prioridad Baja | 1
Tipo Funcional E2E | 3
Tipo API | 13
Tipo Unitaria | 6
Ejecución (PC 10) | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | Total
Ejecuciones | 22 | 25 | 16 | 63
Aprobadas | 18 | 25 | 16 | 59
Fallidas | 4 | 0 | 0 | 4
Bloqueadas | 0 | 0 | 0 | 0
% de aprobación | 81.82% | 100% | 100% | 93.65% | Ciclo 2 = regresión tras corregir defectos · Ciclo 3 = verificación de DEF-10
Defectos (PC 10) | Total
Defectos registrados | 14
Severidad Alta | 4
Severidad Media | 9
Severidad Baja | 1
Estado Cerrado | 10
Estado Abierto | 0
Estado Diferido | 4
Cobertura de pruebas unitarias (PC 7) | Obtenido | Mínimo | Cumple
Cobertura de líneas (%) | 93.38 | 80 | Sí |  | Fuente: pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt (umbral en vitest.config.js)
Cobertura de ramas (%) | 96.29 | 75 | Sí |  | Fuente: pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt (umbral en vitest.config.js)
Cobertura de funciones (%) | 95.23 | 80 | Sí |  | Fuente: pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt (umbral en vitest.config.js)
Cobertura de sentencias (%) | 93.38 | 80 | Sí |  | Fuente: pruebas/evidencias/pc07/vitest-ejecucion-2-cobertura.txt (umbral en vitest.config.js)